## ServerData시트사용법
xlgantt_reserved | project_information | xlgantt_task_connection | xlgantt_task_id | wbs_level | WBS | 작업 | 비고 | 시작일 | 완료일 | __확인사항 | Calendar | 총작업량 | 계획작업량 | 총기간 | 계획기간 | 실제시작일 | 실제완료일 | 실제총작업량 | 실제총기간 | 가중치 | 담당 | 산출물 | 계획진척율 | 실적진척율
| XYZ시스템 구축 | 1;3;4;0;1 | 1 | 1 | 1 | Project X |  | 2019-09-16 | 2019-11-22 | [13 empty] | 0 | 0
| 2019-09-01 | 2;4;8;0;1 | 2 | 2 | 1.1 | 분석 |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 | [13 empty] | 0 | 0
| 2019-11-30 | 3;5;6;0;0 | 3 | 3 | 1.1.1 | 범위정의 |  | 2019-09-16 | 2019-09-19 | [11 empty] | 이지은,김분석 |  | 100% | 100%
| 45% | 4;8;9;0;1 | 4 | 3 | 1.1.2 | 범위확정 |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 범위확정시 주요화면 준비 | [12 empty] | 100% | 100%
| 43.33% | 5;7;11;0;1 | 5 | 3 | 1.1.3 | Benchmarking |  | 2019-09-16 | 2019-09-18 | [11 empty] | 이지은 |  | 0 | 0
|  | 6;11;12;0;1 | 6 | 3 | 1.1.4 | Workshop |  | 2019-09-19 | 2019-09-20 | [11 empty] | 이지은 |  | 0 | 0
|  | 7;10;14;0;1 | 7 | 2 | 1.2 | 설계 |  | 2019-09-23 | 2019-10-11 | [13 empty] | 0 | 0
|  | 8;14;15;0;1 | 8 | 3 | 1.2.1 | 데이터베이스 설계 |  | 2019-09-23 | 2019-09-27 | [11 empty] | 박설계 |  | 0 | 0
|  | 9;15;16;0;1 | 9 | 3 | 1.2.2 | UI설계 |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | [11 empty] | 박설계 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 2 | 1.3 | 개발 |  | 2019-10-14 | 2019-11-08 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 11 | 3 | 1.3.1 | 코딩 |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 12 | 3 | 1.3.2 | 단위테스트 |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 | [11 empty] | 나개발 |  | 0 | 0
|  |  | 13 | 2 | 1.4 | 테스트 |  | 2019-11-11 | 2019-11-22 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 14 | 3 | 1.4.1 | 통합테스트 |  | 2019-11-11 | 2019-11-15 | [11 empty] | 김분석,이지은 |  | 0 | 0
|  |  | 15 | 3 | 1.4.2 | 시스템테스트 |  | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 성능테스트Tool필요 | [10 empty] | 홍길동 |  | 0 | 0
|  |  | 16 | 3 | 1.4.3 | UAT |  | 2019-11-21 | 2019-11-22 | [11 empty] | 나고객,이고객 |  | 0 | 0
입력금지 A1셀에 타이틀 "xlgantt_reserved"가 입력되어 있어야 하고 2행부터는 값이 없어야 한다. 가져오기가 완료되면 2행,3행에 작업결과가 표시된다. | 선택입력 2행 : 프로젝트명 3행 : 프로젝트 시작일 4행 : 프로젝트 종료일 5행 : 프로젝트 계획진척율 6행 : 프로젝트 실적진척율 | 선택입력 id;source;target;type;criticalPath id : Connector ID(순서대로 채번) source : xlgantt_task_id (선행task) target : xlgantt_task_id (후행task) type : 0-FS, 1-FF, 2-SS,3-SF criticalPath : 1이면 critical path, 아니면 0 | 필수입력 순서대로 채번 | 필수입력 wbs_level을 숫자로 입력 | 선택입력 | 필수입력 | 선택입력 | 필수입력 | 필수입력 | 선택입력 사용자정의 필드는 필드명 앞에 Underscore 2개를 붙인다 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력 | 선택입력
* 필드명을 영어로 표시할 때는 다음과 같이 입력한다.
xlgantt_reserved | project_information | xlgantt_task_connection | xlgantt_task_id | wbs_level | WBS | Task | Note | Start | Finish | __Memo | Calendar | Total Work | Planned Work | Total Duration | Planned Duration | Actual Start | Actual Finish | Actual Total Work | Actual Total Duration | Weight | Resources | Deliverables | Planned %Work Complete | %Work Complete